| УТВЕРЖДАЮ А.В. Дроздник директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области # _____________________________ (подпись) « 26 » февраля 2020 г. (дата) |  | Приложение № 6 УТВЕЖДЕН приказом департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 26 февраля 2020 г. № 97 |
| --- | --- | --- |

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

областное государственное бюджетное учреждение «Нерехтский комплексный центр

социального обслуживания населения»

(наименование организации)

на 2020 год

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
|  | I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | На официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») отсутствуют рекомендованные дистанционные способы взаимодействия с получателями услуг: - раздел «Часто задаваемые вопросы»; - техническая возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | На официальном сайте организации в сети «Интернет» обеспечить размещение: - раздела «Часто задаваемые вопросы»; - технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | 1 квартал 2020 года |  | Скворцова И.Л.- зам.директора |  |  |  |  |
|  | II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В ходе анкетирования получателей услуг были высказаны пожелания по проведению ремонта в здании, и замене стульев. | 1.Проведение косметического ремонта на втором этаже здания. 2. Приобретение 10 стульев для посетителей. | 3 квартал 2020 года |  | Скворцова И.Л.- зам.директора |  |  |  |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствует оборудование прилегающей к учреждению территории с учетом доступности для инвалидов выделенной стоянкой для автотранспортных средств инвалидов. | Подготовить обращение в адрес администрации городского поселения город Нерехта о возможности оборудования стоянки для автомобильного транспорта и территории, прилегающей к зданию. | 2 квартал 2020 года |  | Скворцова И.Л.- зам.директора |  |  |  |  |
| 2. | Отсутствуют следующие условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: -дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; -дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; -возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Приобретение оборудования для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Приобретение дублированных надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Оказание услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) посредством Интернет - связи или видеотелефонии с диспетчерской службой, функционирующей в Костромском региональном отделении Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». | 2025 год 2-3 квартал 2020 года 2020 год |  | Скворцова И.Л.- зам.директора |  |  |  |  |
| 3. | Альтернативная версия официального сайта для инвалидов по зрению открывается не во всех браузерах, например, в популярных Google Chrome и Internet Explorer не работает. | Провести работы по адаптации альтернативной версии сайта для слабовидящих к разным браузерам. | 2 квартал 2020 года |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не выявлены. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не выявлены. |  |  |  |  |  |  |  |  |